## 汇总
中山一院门急诊大楼17层国家会议中心卫生间清单
编号 | 工程项目 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注:推荐品牌或施工工艺
1 | 蜂窝大板铝扣天花 | 1200*1800mm | 48.3 | 平方 |  |  | 名族/巴迪斯，或同等档次
2 | 天花灯带 | 发光龙骨灯带 | 13.5 | 米 |  |  | 名族F2770/巴迪斯,或同等档次
3 | 平板灯 | 直下式平板灯 110*600 | 12 | 台 |  |  | 名族L2103LED/巴迪斯，或同等档次
4 | 洁具卫浴 | / | 1 | 项 |  |  | 恒洁/杜拉格斯/摩恩,或同等档次,含安装费，后附清单
5 | 定制柜 | 定制浴室柜+智能镜 | 2 | 套 |  |  | 鑫美特/雅之杰/摩恩,或同等档次
6 | 定制高柜 | 定制家政吊柜 | 2 | 套 |  |  | 鑫美特/雅之杰/摩恩,或同等档次
7 | 门窗 | 定制 | 1 | 项 |  |  | 冠豪/振轩/隆兴,或同等档次,后附清单
8 | 瓷砖 | 600*1200 | 1 | 项 |  |  | 唯美&LD/特地/欧神诺,或同等档次,后附清单
9 | 卫生间排气扇 | 300*300 | 8 | 套 |  |  | 欧普/艾美特/正野,或同等档次
10 | 卫生间百叶口 | 300MM宽 | 8 | 米 |  |  | 定制包边款线条风口
11 | 卫生间隔断 | 1.8公分厚纯铝 | 45 | 平方 |  |  | 定制
12 | 男卫生间小便器隔断 | 玻璃+金属包边 长虹玻璃或磨砂玻璃 | 6 | 块 |  |  | 定制
13 | 卫生间镜柜纸巾盒+洗手液 | 升降款 | 4 | 套 |  |  | 其他
14 | 不锈钢台面嵌入式垃圾桶装饰盖 | 活动翻旋转方形+垃圾桶 | 2 | 套 |  |  | 其他
15 | 卫生间卷纸盒 | 带置物架+不锈钢加厚款 | 8 | 套 |  |  | 其他
16 | 卫生间烘手器 | 银色3800 | 2 | 个 |  |  | 普雷森或同等档次
17 | 地面砖铺贴 | 600*1200m | 42.8 | 平方 |  |  | 地面砖另计，砖用瓷砖胶铺设。
18 | 墙面砖铺贴 | 600*1200m | 114.9 | 平方 |  |  | 地面砖另计，地面砖用瓷砖胶或界面剂水泥粘贴
19 | 美缝剂勾缝 |  | 158 | 平方 |  |  | 建议用靚鲨1代双管环氧彩砂美缝
20 | 其他水电部分 |  | 1 | 项 |  |  | 后附清单
21 | 拆除 |  | 1 | 项 |  |  | 后附清单
22 | 120厚轻质砖墙 （含批荡、辅材、人工） |  | 5.104 | m2 |  |  | 使用轻质砖，强度32.5MPa普通硅酸盐水泥砂浆砌筑。批荡前在墙面挂20*20mm方格细铁丝网墙，用强度32.5普通硅酸盐水泥砂浆抹平墙面批荡。
23 | 60厚轻质砖墙 （含批荡、辅材、人工） |  | 5.104 | m2 |  |  | 使用轻质砖，强度32.5MPa普通硅酸盐水泥砂浆砌筑，批荡前在墙面挂20*20mm方格细铁丝网墙，用强度32.5普通硅酸盐水泥砂浆抹平墙面批荡。
24 | 墙面挂铁丝网 |  | 10.2 | m2
25 | 大理石门槛 |  | 4 | m
26 | 搬运费 |  | 1 | 项
27 | 管理费 |  | 1 | 项
28 | 工程意外险 |  | 1 | 项
29 | 措施费 |  | 1 | 项 |  |  | 含绿色施工费、场地保护、场地清洁等费用
30 | 余泥清运 |  | 1 | 车 |  |  | 1.5吨小型货车外运余泥车费及装卸费、约140包，根据市场行情价再做相应的上浮或下调。
31 | 赶工加班费 |  | 1 | 项 |  |  | 工期要求接通知后12天内完成
32 | 暂列金 |  | 1 | 项
33 | 设计费 |  | 1 | 项
小计
税金
税后合计
备注： 1.人工及辅材应综合考虑在上述开项材料项内报价 2.工期要求：方案设计2天，施工12天。

## 4.洁具卫浴
序号 | 推荐规格型号或待定 | 名称 | 数量 | 单位 | 颜色 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | HC3100B(带存水湾) | 蹲厕 | 3 | 套 | 白色 |  |  | 女卫生间
2 | HMV22225 | 脚踏式冲水阀 | 3 | 套 | 铬色 |  |  | 女卫生间
3 | M6835/M0005 | 普通马桶+自动换纸盖板 | 1 | 套 | 白色 |  |  | 女卫生间
4 | HMF518AC\DC 单冷 | 感应龙头 | 2 | 套 | 铬色 |  |  | 女卫生间
5 | HC9002 | 拖把池 | 1 | 套 | 白色 |  |  | 女卫生间
6 | HMF2600-4 | 拖把池龙头 | 1 | 套 | 铬色 |  |  | 女卫生间
7 | HC3100B(带存水湾) | 蹲厕 | 2 | 套 | / |  |  | 男卫生间
8 | HMV22225 | 脚踏式冲水阀 | 2 | 套 | 铬色 |  |  | 男卫生间
9 | M6835/M0005 | 普通马桶+自动换纸盖板 | 1 | 套 | 白色 |  |  | 女卫生间
10 | HC4029H-060A+HMV11057AC/DC | 感应小便斗 | 7 | 套 | 白色 |  |  | 男卫生间
11 | HMF518AC\DC 单冷 | 感应龙头 | 2 | 套 | 铬色 |  |  | 男卫生间
12 | HC9002 | 拖把池 | 1 | 套 | 白色 |  |  | 男卫生间
13 | HMF2600-4 | 拖把池龙头 | 1 | 套 | 铬色 |  |  | 男卫生间
14 | 205+21-015S | 下水器+排水管 | 4 | 套 | 枪灰色 |  |  | 配件
15 | HMA205 | 角阀 | 8 | 个 | 拉丝色 |  |  | 配件
|  | 安装费 | 1 | 项
小计

## 7.门窗
序号 | 安装地点 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注：推荐品牌型号产品说明
1 | 男卫生间窗 | 断桥隔音平开窗 | 1700 | 1760 | 2.992 | ㎡ |  |  | 1.优质原生6063-T5钛镁硅航空级铝合金断桥隔音平开窗 2.双层5+5信义汽车级钢化安全玻璃,全钢化信义玻璃，PICC中国人险承保，不是半钢化的，破碎都是60多颗的，国标玻璃5CM*5CM破碎是40颗颗粒 3.三重密封高粘性丁基胶+双组份冷凝胶+防潮因子分子筛+黑色一体高频折弯中空铝条工艺，多重密封防水，全自动生产 【中空玻璃采用顶级防雾处理充氩气】 窗扇采用加厚承重穿槽式德国维哈根304不锈钢铰链 4.配304不锈钢防护安全防坠链，安全防撬，防坠落，高承重 5.系统工艺：多腔体隔音隔热结构 6.采用德国维哈根抗菌抑菌执手，经久耐用，不掉色，不氧化，表面都是银离子涂层 7.采用四点锁锁点，开启20万次以上 8.EPDM三元乙丙发泡密封胶条+多腔体鸭嘴密封胶条，使气密性好 9.门窗系统：气密性：7级，抗风压：8级，隔音35b在，效果，防水效果 10.隔热胶条：等温线优质多腔体PA66C型+T型隔热条防老化，断桥垂直线隔音隔热密封效果更好 11.纱窗护角采用不锈钢导圆角，更耐用更安全 12.助升器使门窗闭合后减少五金受力，延长五金使用寿命 13.采用销钉双组份注胶工艺 14.采用35级白云结构密封胶，刷德高防水，防水耐用 15.采用304不锈钢拉爆螺丝安装固定 16.304不锈钢金刚网 17.单扇窗不足1㎡按1㎡计算
|  | 开启扇 |  |  | 1 | 扇
|  | 金刚纱窗 |  |  | 1 | 扇
2 | 男卫生间门套 | 铝合金门套 |  |  | 4.94 | m
3 | 女卫生间窗 | 断桥隔音平开窗 | 1700 | 1760 | 2.992 | ㎡
|  | 开启扇 |  |  | 1 | 扇
|  | 金刚纱窗 |  |  | 1 | 扇
4 | 女卫生间门套 | 铝合金门套 |  |  | 4.94 | m
小计

## 8.瓷砖
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 地面瓷砖 | 600*1200 | 65 | 块 |  |  | 42.8平方
2 | 墙面瓷砖 | 600*1200 | 170 | 块 |  |  | 114.9平方
小计

## 20.其他水电部分
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注：施工工艺及材料说明
1 | 给水管 | 30 | m |  |  | 加厚双层日丰PP-R(20-25)冷热管。
2 | 排水管 | 20 | m |  |  | 联塑PVC40-50-A管，联塑PVC75-A管。
3 | 排污管 | 10 | m |  |  | 联塑PVC110-A管。
4 | 插座、照明改位布线 | 20 | 位 |  |  | 1、WDZB—GYJS(F)/125。按位计算、每组3*2.5mm2； 2、1个插座面盒为1个位，1个开关控制3个筒灯为1个位、4-6个为2个位，以此类推； 3、1个开关控制5米灯带为1个位，每增加1-5米加1个位； 4、顶灯每组控制为1个位；5、不包含开关、插座面板及面板和灯具的安装费用。 5、单个电位电线改动5m内。
5 | 插座 | 4 | 个 |  |  | 法国罗格朗逸景系列白色。
6 | 开关 | 8 | 个 |  |  | 法国罗格朗逸景系列白色。
7 | 等电位 | 2 | 位 |  |  | 永鼎电线WDZB—GYJS(F)/125。按组计算，每组3*4mm2。
8 | 家装灯具安装 | 1 | 项
9 | 水电竣工图 | 60 | m2
小计

## 21.拆除
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 洗手盆拆除 | / | 4 | 套
2 | 座厕拆除 | / | 8 | 个
3 | 拆除卫生间隔断 | / | 32.4 | m2
4 | 拆除木柜 | / | 6.72 | m2
5 | 拆除内门窗 | / | 2 | 个
6 | 拆除天花 | / | 42.8 | m²
小计