## Sheet1
柯麟楼污水站拆除及污泥无害化处理项目
一 、工程清单
序号 | 分项名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 剩余污水后续净化处理 | 清理水池内剩余污水 | 项 | 630 |  |  | 泵送最近的污水井，汇入综合楼污水站，水池内约三分之二污水可以泵送最近的污水井，汇入综合楼污水站；剩余为污泥密度较高的淤泥，需脱水处理（面积×水深×0.666=412×2.3×0.666≈630）
2 | 临时水泵及接驳处理 | 临时管网、水泵 | 项 | 6 |  |  | 调节池 、好氧池、沉淀池、消毒池、清水池、污泥池（每个水池均需临时接驳）
3 | 水池消毒处理 | 格栅、调节池、好氧池、沉淀池、消毒池、清水池、污泥池 | m³ | 1200 |  |  | 面积×池体高度=412×3≈1200
4 | 水池淤泥处理 | 水池底无法泵走的淤泥清淤、消毒，含人工作业 | m³ | 295 |  |  | 淤泥体积=面积×污泥高度=412×（2.3×0.334-0.05）≈295
5 | 干污泥外委处理 | 消毒外运 | 吨 | 3 |  |  | 含水率75%（内部脱水，走医院固废台账外运）
6 | 填料、支架、管路拆除及清理 | 消毒、拆除加外运 | m³ | 346 |  |  | 好氧池填料约266m³+沉淀池填料约80m³
7 | 水泵拆除 | 消毒、拆除 | 台 | 6 |  |  | 调节池、清水池、污泥池
8 | 加药系统拆除 | 消毒、拆除 | 套 | 3 |  |  | 三套
9 | 废气系统拆除 | 消毒、拆除 | 项 | 1 |  |  | 活性炭、风机
10 | 曝气风机拆除 | 消毒、拆除 | 台 | 2
11 | 曝气系统拆除 | 消毒、拆除 | 项 | 1 |  |  | 曝气头曝气管
12 | 污泥压滤系统拆除 | 消毒、拆除 | 套 | 1
13 | 电气系统 拆除 |  | 项 | 1 |  |  | 电气设备、检测仪表等
14 | 水池内排水管迁移 | DN100，迁移 | 项 | 1 |  |  | 根据医院要求更改部分排水管排水去向，目前发现共3条需要迁改，主要施工内容包括但不限于截断原排向污水站管路，更改管路排至就近提升池或污水井。
15 | 作业通风措施 |  | 项 | 1 |  |  | 水池内作业
16 | 施工人员消毒防护措施 |  | 项 | 1 |  |  | 水池内作业
17 | 施工围蔽 |  | 项 | 1
18 | 合计
二、商务要求
1 | 工期要求：30天
2 | 支付方式：按合同条款支付
3 | 如有必要，中标单位须协助院方完成拆除环保手续的报批
备注： | 1、如无特别说明，所有项目报价均为综合单价，包括安装费、材料费、人工费、设备使用费、税金等。
2、实际施工数量、规格以现场勘查为主。如有异议，请及时联系总务科项目负责人。