中山大学附属第一医院建立房屋资产档案服务项目（I期）用户需求
1、 项目目标
1.为落实医院房屋资产、空间优化管理，建立完整行政办公用房空间数据库。 
2.对9栋楼宇中涉及行政办公的用房进行全面核查测绘，核对相关楼栋-楼层-科室-房屋空间-建筑面积信息的一致性；
3.实现空间信息可视化：完成所有次级空间位置、属性、面积的图纸标注；
4.结合实测数据与清单表格，完成现有CAD图纸修正，确保图纸与实际空间100%匹配；
2、 项目需求
1. 空间核对工作要求
1) 核对流程：按楼栋分批次推进，按楼层逐间核对，遵循“先公共区域后独立科室，先主空间后次空间”的顺序开展。
2) 现场核对内容：
   ① 核对科室名称、房间号、空间位置与清单信息是否一致；
   ② 实测建筑面积，与清单数据比对并记录偏差值；
   ③ 确认空间属性，包括办公、会议室、仓储、洗手间、公共区域等；
   ④ 拍摄空间现场照片留存资料；
3) 数据记录要求：现场填写核对楼层明细清单，形成核对台账表格后交付医院，主要核对范围如下表：
	行政办公用房楼层核对要求

	序号
	楼栋名称
	扫楼内容
	图纸标注要求
	备注

	1
	1号楼
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	个别楼层

	2
	2号楼
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	个别楼层

	3
	5号楼
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	个别楼层

	4
	新行政楼A
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	

	5
	行政楼B
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	

	6
	马棚岗1号
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	

	7
	龙珠大厦
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	

	8
	东山大厦
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	

	9
	12号楼院史馆
	楼栋-楼层-科室-房屋空间-卡位数量-人员数量 建筑面积全量核对
	标注次空间位置、属性、面积、科室归属
	


 2. 图纸标注要求
1) 标注内容：需在CAD图纸中标注每个空间的编号、科室名称、建筑面积、空间属性、工位数量；
2) 标注要求：标注位置清晰，不遮挡图纸核心信息，同一属性标注样式统一。
3. CAD图纸修正要求
1) 修正依据：扫楼实测数据、原有清单表格、现场影像资料；
2) 修正内容要求：
   ① 修正图纸中房间布局、墙体位置与实际不符的部分；
   ② 修正图纸中建筑面积与实测结果不符的部分；
   ③ 补充图纸中缺失的次级空间与附属空间；
   ④ 统一图纸图层、标注样式与字体规范；
4. 交付件：
1）输出一套符合要求的CAD格式图纸与PDF格式图纸。
2）输出一套楼宇空间信息分布数据台账（含空间编码、房间名称、所属部门、用途类别、建筑面积(m²)、使用面积(m²)、公共面积(m²)、现有工位数量（个））
3、 项目交付时间要求
项目总工期不超过60个自然日。
4、  质量和安全保障要求
1. 影像留存要求：所有空间均需拍摄现场照片，与图纸、清单一一对应，留存备查。
2. 现场作业必须遵守医院安全管理规定，全程佩戴工牌，保持着装规范；
3. 进入医疗区域必须遵守院感管理规定，做好个人防护，不得干扰正常医疗秩序；
4. 现场作业需注意用电安全与高空作业安全，按要求配备安全防护用品。
5. 自本项目测绘成果及CAD图纸正式验收交付之日起，供应商须提供为期2年内的免费动态更新服务质保，服务期内不限更新频次，需配合我院因科室搬迁、房间拆分合并、功能区域调整、空间布局及用房权属变动等各类办公用房场景变更工作，接到我院更新通知后3个工作日内完成现场复核、数据校对、CAD图纸修订及建筑面积台账同步更新；服务期满后供应商须汇总全年全部变更记录，整理并交付全套最终版CAD图纸及完整用房数据台账，全过程无任何额外测绘、改图、归档及现场服务费用。
